## Checkliste
MESSEPLANUNG CHECKLISTE |  |  |  |  | #VALUE!
| MESSE |  | MESSEZEITRAUM
| PROJEKTLEITER*IN |  | MESSEORT
| AUFGABEN | STATUS | VERANTWORTLICHE PERSON | DEADLINE | KOMMENTARE
1 | AUFGABEN 9-12 MONATE VORHER
1.1 | Festlegung des Messebudgets
1.2 | Messeziele festlegen z.B. - Neukundengewinnung - Bestandskundenpflege - Produktneueinführung - Imagewechsel - Erschließen neuer Märkte - Suchen neuer Geschäftspartner - Einstellen neuer Mitarbeiter
1.3 | Definition der Zielgruppe
1.4 | Auswahl der entsprechenden Messe
1.5 | Überprüfen der internen Kapazitäten im Messezeitraum
1.6 | Erstellen des Projektplans und Definition der Verantwortlichkeiten
2 | AUFGABEN 6-9 MONATE VORHER
2.1 | Definition des Kommunikationskonzeptes
2.2 | Festlegen der Exponate
2.3 | Bestimmen der benötigten Standgröße
2.4 | Auswahl der Standfläche
2.5 | Definition der Zielerreichung
2.6 | Prüfen der Vorgabe des Messeveranstalters
2.7 | Briefing des Messebauers - Definierte Messeziele - Gebuchte Standgröße (Hallenplan, wenn vorhanden) - Besonderheiten der Messe - Menge und Größe der Exponate - Angabe des Budgets - Angabe der Messeausstattung
3 | AUFGABEN 3-6 MONATE VORHER
3.1 | Gestaltung des Messestandes
3.2 | Planung des Messeteams
3.3 | Reisen buchen
3.4 | Hotels buchen
3.5 | Gestaltung der Marketingkampagne z.B. - Teaser für die Website - Social Media Kampagne - Ankündigung im Newsletter - Direct Mailing an Bestandskunden - Einladungen zur Messe
3.6 | Bestellen der Werbematerialien z.B. - Visitenkarten - Broschüren / Kataloge / Flyer - Give Aways - Digitale Präsentationen
3.7 | Freigabe des Layouts Ihres Messestandes
3.8 | Einreichen der Standbaugenehmigung
4 | AUFGABEN 2 MONATE VORHER
4.1 | Buchen der Werbemaßnahmen vor Ort
4.2 | Buchen der Versorgungsdienstleistungen - Wasser / Strom - Internet - Reinigung - Abhängungspunkte
4.3 | Übermittlung der Grafikdaten an den Messebauer
4.4 | Beauftragung der Logistik und Einlagerung von Exponaten, Werbemitteln, etc.
5 | AUFGABEN 4-6 WOCHEN VORHER
5.1 | Versenden der Pressemitteilungen
5.2 | Einladungen an Lieferanten und Kunden versenden
5.3 | Telefonische Einladung für besondere Kunden
5.4 | Vereinbaren von festen Terminen
5.5 | Nutzen aller Kanäle wie z.B. - Social Media - Website - Direct Mailing - Teaser in Email-Signatur
6 | AUFGABEN 1-2 WOCHEN VORHER
6.1 | Prüfen der Checkliste
6.2 | Prüfen der Messebestellungen
6.3 | Zentrale Ablage der Auftragsbestätigungen
6.4 | Nachhaken der Kundeneinladungen
6.5 | Zusammenstellen der Werbemittel
6.6 | Anfertigen der Namensschilder für das Standpersonal
7 | AUFGABEN VOR ORT
7.1 | Überwachen der Logistik
7.2 | Abnahme des Messestandes
7.3 | Fotos und Videos des fertigen Standes für nachträgliche Kommunikation
7.4 | Briefing des Messepersonals
7.5 | Erneute Erinnerung über Social Media für Kurzentschlossene
8 | AUFGABEN NACH DER MESSE
8.1 | Vereinbaren eines De-Briefing mit dem Messeteam
8.2 | Dankes-Mail an Interessenten und gesammelte Kontakte
8.3 | Prüfen der Messeziele und ihre Erreichung
8.4 | Nachkalkulation der Kosten
8.5 | Dokumentation der Verbesserungsvorschläge für kommende Messen

## Drop Down
STATUS | VERANTWORTLICHE PERSON
NICHT ERFORDERLICH | FRAU MUSTERFRAU
IN BEARBEITUNG | HERR MUSTERFRAU
ERLEDIGT